## Capa
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
PROCESSO SPI nº 021.00000891/2024-87
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2024
PPP LOTE ALTO TIETÊ
ANEXO IX.A – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E APORTE
Nota 1: A tabela abaixo tem como objetivo exemplificar o conteúdo da aba "Anexo IX" deste documento e auxiliar na interpração das disposições contratuais a ela aplicáveis.
Nota 2: Para todos os fins dispostos no CONTRATO e ANEXOS, as menções ao ANEXO IX.A se aplicam ao conteúdo da tabela disposta na aba "Anexo IX" deste documento, bem como às notas dispostas nesta aba "Capa".
Nota 3: Os valores dispostos nas colunas “Valor Presente da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXA (R$)” deverão ser ajustados pelo deságio apresentado pela LICITANTE VENCEDORA no âmbito da LICITAÇÃO, caso aplicável e conforme a PROPOSTA COMERCIAL de acordo com o modelo previsto no ANEXO I.H
Nota 4: Os valores dispostos na coluna “Valor Presente da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXA (R$)” serão convertidos em valores de CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXA na forma do ANEXO IX e posteriormente deverão ser reajustados em seus termos.
Nota 5: Os valores dispostos na coluna “Valor do APORTE (R$)” deverão ser reajustados nos termos do item 8.3 do ANEXO IX.
Nota 6: Cada linha da tabela em que conste (i) subitem numerado e (ii) valores em R$ constantes nas colunas "Valor Presente da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXA (R$)" e/ou "Valor do APORTE (R$)" constituem um PACOTE DE INVESTIMENTO. A título de exemplo, a linha em que consta o subitem 4.1.1.2 abaixo constitui um PACOTE DE INVESTIMENTO, ainda que esteja contida no item principal "Empreendimentos 4: Transposições, Travessias, Via permanente e Veículos e Equipamentos Auxiliares" (linha 26) e nos grupos "Transposições e Travessias" (linha 27) e "OAES" (linha 28), que são dispostos na tabela apenas para fins de organização. Portanto, a CONCLUSÃO SUBSTANCIAL ou a CONCLUSÃO PLENA dos investimentos contemplados neste PACOTE DE INVESTIMENTO geraria o direito, nos termos do ANEXO IX, ao pagamento de CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXA a ser calculado com a utilização do Valor Presente de R$1.125.057,26 e de uma parcela de APORTE de R$5.421.905,82.
# Pacote de Investimento | Itens de Investimento | Mês Contratual da Conclusão do Investimento | Valor Presente da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXA (R$) | Valor do APORTE PÚBLICO (R$)
Empreendimentos 4: Transposições, Travessias, Via permanente e Veículos e Equipamentos Auxiliares
Transposições e Travessias
OAES
4.1.1.1 | OAES no km 32+205 | 48 | 0 | 5640193.6759
4.1.1.2 | OAES no km 34+720 | 72 | 1125057.2567 | 5421905.8165
4.1.1.3 | Ponte ferroviária no km 37+530 | 72 | 877633.906 | 4229516.6326
4.1.1.4 | Ponte ferroviária no km 50+770 | 72 | 877633.906 | 4229516.6326
4.1.1.5 | Ponte ferroviária Cezar de Souza | 60 | 5882107.7892 | 10504321.9907
Nota 7: Cada PACOTE DE INVESTIMENTOS previsto no grupo 7 ("Projetos") da tabela disposta na aba "ANEXO IX" é constituído pelos respectivos PROJETOS EXECUTIVOS e PROJETOS BÁSICOS dos EMPREENDIMENTOS aplicáveis a cada uma das LINHAS.
Nota 8: O PACOTE DE INVESTIMENTO "4.3.1. Veículos e Equipamentos Auxiliares" será considerado concluído quando da disponibilização de todos os veículos e equipamentos listados no item 4.3 do ANEXO II.F.
Nota 9: O Mês Contratual da Conclusão do Investimento disposto nas células da coluna D devem ser contados a partir do início da FASE PRÉ-OPERACIONAL.
ANEXO IX.A – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E APORTE

## Anexo IX.A
# Pacote de Investimentos | Item | Mês Contratual da Conclusão do Investimento | Valor Presente da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXA (R$) | Valor nominal do APORTE PÚBLICO (R$)
1. | Empreendimento 1: Estações - Obras Civis, Rede Aérea, Via Permanente e Sistemas |  | 490045759.9136 | 2091753501.0435
1.1.. | Estações - Trabalhos Iniciais |  | 0 | 80035368.9154
1.1.1. | Trabalhos Iniciais - Estação Brás | 12 | 0 | 8839416.2832
1.1.2. | Trabalhos Iniciais - Estação Guaianases | 12 | 0 | 1317814.594
1.1.3. | Trabalhos Iniciais - Estação Braz Cubas | 12 | 0 | 1083968.1817
1.1.4. | Trabalhos Iniciais - Estação Palmeiras-Barra Funda | 12 | 0 | 4796607.751
1.1.5. | Trabalhos Iniciais - Estação Luz | 12 | 0 | 361083.5619
1.1.6. | Trabalhos Iniciais - Estação Tatuapé | 12 | 0 | 4755242.8018
1.1.7. | Trabalhos Iniciais - Estação Corinthians-Itaquera | 12 | 0 | 2206906.7867
1.1.8. | Trabalhos Iniciais - Estação Dom Bosco | 12 | 0 | 6464125.138
1.1.9. | Trabalhos Iniciais - Estação José Bonifácio | 12 | 0 | 5526295.4485
1.1.10. | Trabalhos Iniciais - Estação Antônio Gianetti Neto | 12 | 0 | 3602616.4966
1.1.11. | Trabalhos Iniciais - Estação Ferraz de Vasconcelos | 12 | 0 | 5431674.8576
1.1.12. | Trabalhos Iniciais - Estação Poá | 12 | 0 | 1565858.7458
1.1.13. | Trabalhos Iniciais - Estação Calmon Viana | 12 | 0 | 4346381.2574
1.1.14. | Trabalhos Iniciais - Estação Suzano | 12 | 0 | 99920.5698
1.1.15. | Trabalhos Iniciais - Estação USP Leste | 12 | 0 | 3831542.0801
1.1.16. | Trabalhos Iniciais - Estação Comendador Ermelino | 12 | 0 | 2254768.3104
1.1.17. | Trabalhos Iniciais - Estação São Miguel Paulista | 12 | 0 | 1781020.1022
1.1.18. | Trabalhos Iniciais - Estação Jardim Helena - Vila Mara | 12 | 0 | 2097279.4061
1.1.19. | Trabalhos Iniciais - Estação Itaim Paulista | 12 | 0 | 3517434.2489
1.1.20. | Trabalhos Iniciais - Estação Jardim Romano | 12 | 0 | 3445037.7437
1.1.21. | Trabalhos Iniciais - Estação Engenheiro Goulart | 12 | 0 | 5801138.2849
1.1.22. | Trabalhos Iniciais - Estação Guarulhos-CECAP | 12 | 0 | 6453680.0311
1.1.23. | Trabalhos Iniciais - Estação Aeroporto-Guarulhos | 12 | 0 | 455556.234
1.2.. | Estações - Obras Civis, Rede Aérea, Via Permanente e Sistemas |  | 490045759.9136 | 2011718132.1281
1.2.1. | Estação Bom Retiro | 84 | 0 | 283547913.9417
1.2.1.1 | Obra Civil | 84 | 0 | 0
1.2.1.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 48 | 0 | 22579202.6003
1.2.1.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 72 | 0 | 94833719.2167
1.2.1.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 84 | 0 | 33114068.9932
1.2.1.5 | Rede Aérea | 72 | 0 | 46103029.9996
1.2.1.6 | Via Permanente | 72 | 0 | 72098853.6534
1.2.1.7 | Telecom e Sistemas | 84 | 0 | 14819039.4785
1.2.2. | Estação Lajeado | 84 | 37084704.975 | 95126262.9025
1.2.2.1 | Obra Civil | 84 | 0 | 0
1.2.2.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 48 | 0 | 14377153.6468
1.2.2.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 72 | 9397471.4753 | 45288544.1598
1.2.2.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 84 | 11938494.2819 | 0
1.2.2.5 | Rede Aérea | 72 | 2869943.7179 | 13830908.9999
1.2.2.6 | Via Permanente | 72 | 4488200.7129 | 21629656.096
1.2.2.7 | Telecom e Sistemas | 84 | 8390594.787 | 0
1.2.3. | Estação Brás | 60 | 15302651.8373 | 27327615.8771
1.2.3.1 | Obra Civil - Estação Brás | 60 | 10997727.6565 | 19639842.8267
1.2.3.2 | Rede Aérea - Estação Brás | 60 | 0 | 0
1.2.3.3 | Telecom e Sistemas - Estação Brás | 60 | 4304924.1809 | 7687773.0504
1.2.4. | Estação Guaianases - Primeira Etapa | 60 | 19374312.6014 | 7687773.0504
1.2.4.1 | Obra Civil - Estação Guaianases | 60 | 15069388.4205 | 0
1.2.4.2 | Telecom e Sistemas - Estação Guaianases | 60 | 4304924.1809 | 7687773.0504
1.2.5. | Estação Braz Cubas | 60 | 7564907.0208 | 51039989.848
1.2.5.1 | Obra Civil | 60 | 0 | 0
1.2.5.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 36 | 0 | 7219114.6681
1.2.5.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 48 | 0 | 30311394.901
1.2.5.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 60 | 3259982.8399 | 5821707.2285
1.2.5.5 | Telecom e Sistemas | 60 | 4304924.1809 | 7687773.0504
1.2.6. | Estação Jundiapeba | 84 | 22469510.5332 | 92514682.5744
1.2.6.1 | Obra Civil | 84 | 0 | 0
1.2.6.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 36 | 0 | 10077082.6189
1.2.6.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 48 | 0 | 42311342.1459
1.2.6.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 60 | 4550574.125 | 8126456.9717
1.2.6.5 | Rede Aérea | 60 | 5309959.4924 | 9482574.3195
1.2.6.6 | Via Permanente | 60 | 8304052.7348 | 14829453.4681
1.2.6.7 | Telecom e Sistemas | 60 | 4304924.1809 | 7687773.0504
1.2.7. | Estação Mogi das Cruzes | 84 | 15843750.0266 | 100003655.9513
1.2.7.1 | Obra Civil | 84 | 0 | 0
1.2.7.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 36 | 0 | 13793600.3545
1.2.7.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 48 | 0 | 57916141.615
1.2.7.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 60 | 6228866.3533 | 11123566.612
1.2.7.5 | Rede Aérea | 60 | 5309959.4924 | 9482574.3195
1.2.7.6 | Telecom e Sistemas | 60 | 4304924.1809 | 7687773.0504
1.2.8. | Estação Estudantes | 60 | 22824812.116 | 112912701.868
1.2.8.1 | Obra Civil | 60 | 0 | 0
1.2.8.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 36 | 0 | 13878659.1955
1.2.8.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 48 | 0 | 58273284.0403
1.2.8.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 60 | 6267276.9306 | 11192160.573
1.2.8.5 | Rede Aérea | 60 | 4778963.5432 | 8534316.8875
1.2.8.6 | Via Permanente | 60 | 7473647.4613 | 13346508.1213
1.2.8.7 | Telecom e Sistemas | 60 | 4304924.1809 | 7687773.0504
1.2.9. | Estação Palmeiras-Barra Funda | 36 | 0 | 35218825.3326
1.2.9.1 | Obra Civil - Estação Palmeiras-Barra Funda | 36 | 0 | 2021898.9495
1.2.9.2 | Telecom e Sistemas - Estação Palmeiras-Barra Funda | 36 | 0 | 13302265.3839
1.2.9.3 | Estação Luz | 12 | 0 | 0
1.2.9.4 | Obra Civil - Estação Luz | 36 | 0 | 6592395.6153
1.2.9.5 | Telecom e Sistemas - Estação Luz | 36 | 0 | 13302265.3839
1.2.10. | Estação Tatuapé | 36 | 0 | 19883339.9606
1.2.10.1 | Obra Civil - Estação Tatuapé | 36 | 0 | 6581074.5767
1.2.10.2 | Telecom e Sistemas - Estação Tatuapé | 36 | 0 | 13302265.3839
1.2.11. | Estação Corinthians-Itaquera | 36 | 0 | 15802504.6887
1.2.11.1 | Obra Civil - Estação Corinthians-Itaquera | 36 | 0 | 2500239.3049
1.2.11.2 | Telecom e Sistemas - Estação Corinthians-Itaquera | 36 | 0 | 13302265.3839
1.2.12. | Estação Dom Bosco | 36 | 0 | 21626558.9528
1.2.12.1 | Obra Civil - Estação Dom Bosco | 36 | 0 | 8324293.5689
1.2.12.2 | Telecom e Sistemas - Estação Dom Bosco | 36 | 0 | 13302265.3839
1.2.13. | Estação José Bonifácio | 36 | 0 | 16350443.5504
1.2.13.1 | Obra Civil - Estação José Bonifácio | 36 | 0 | 3048178.1666
1.2.13.2 | Telecom e Sistemas - Estação José Bonifácio | 36 | 0 | 13302265.3839
1.2.14. | Estação Antônio Gianetti Neto | 48 | 0 | 31123238.9286
1.2.14.1 | Obra Civil - Estação Antônio Gianetti Neto | 48 | 0 | 17508461.6172
1.2.14.2 | Telecom e Sistemas - Estação Antônio Gianetti Neto | 48 | 0 | 13614777.3114
1.2.15. | Estação Ferraz de Vasconcelos | 36 | 0 | 14744164.9082
1.2.15.1 | Obra Civil - Estação Ferraz de Vasconcelos | 36 | 0 | 1441899.5243
1.2.15.2 | Telecom e Sistemas - Estação Ferraz de Vasconcelos | 36 | 0 | 13302265.3839
1.2.16. | Estação Poá | 36 | 0 | 14865368.3046
1.2.16.1 | Obra Civil - Estação Poá | 36 | 0 | 1563102.9207
1.2.16.2 | Telecom e Sistemas - Estação Poá | 36 | 0 | 13302265.3839
1.2.17. | Estação Calmon Viana | 48 | 0 | 32841481.7336
1.2.17.1 | Obra Civil - Estação Calmon Viana | 48 | 0 | 19226704.4222
1.2.17.2 | Telecom e Sistemas - Estação Calmon Viana | 48 | 0 | 13614777.3114
1.2.18. | Estação Suzano | 36 | 0 | 17009902.5042
1.2.18.1 | Obra Civil - Estação Suzano | 36 | 0 | 3707637.1204
1.2.18.2 | Telecom e Sistemas - Estação Suzano | 36 | 0 | 13302265.3839
1.2.19. | Estação Penha | 48 | 0 | 13302265.3839
1.2.19.1 | Trabalhos Iniciais | 36 | 0 | 0
1.2.19.2 | Obra Civil | 48 | 0 | 0
1.2.19.3 | Telecom e Sistemas | 48 | 0 | 13302265.3839
1.2.20. | Estação Cezar de Souza | 60 | 8746734.4747 | 76383705.1397
1.2.20.1 | Obra Civil | 60 | 0 | 0
1.2.20.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 12 | 0 | 11685328.1854
1.2.20.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 36 | 0 | 49078378.3786
1.2.20.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 36 | 5278367.1569 | 9426156.4372
1.2.20.5 | Rede Aérea | 48 | 3468367.3177 | 6193842.1384
1.2.21. | Estação Itaquaquecetuba | 60 | 13240109.2975 | 150299974.3819
1.2.21.1 | Obra Civil | 48 | 0 | 0
1.2.21.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 48 | 0 | 15859896.8357
1.2.21.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 60 | 0 | 66592043.2326
1.2.21.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 12 | 7161957.3736 | 12789889.1064
1.2.21.5 | Rede Aérea | 60 | 0 | 17241059.3965
1.2.21.6 | Via Permanente | 60 | 0 | 26962666.4077
1.2.21.7 | Telecom e Sistemas | 12 | 6078151.9239 | 10854419.403
1.2.22. | Estação USP Leste | 60 | 6906680.7619 | 12334013.794
1.2.22.1 | Obra Civil - Estação USP Leste | 60 | 828528.8379 | 1479594.391
1.2.22.2 | Telecom e Sistemas - Estação USP Leste | 12 | 6078151.9239 | 10854419.403
1.2.23. | Estação Comendador Ermelino | 60 | 6498769.7555 | 11605562.581
1.2.23.1 | Obra Civil - Estação Comendador Ermelino | 60 | 420617.8316 | 751143.178
1.2.23.2 | Telecom e Sistemas - Estação Comendador Ermelino | 12 | 6078151.9239 | 10854419.403
1.2.24. | Estação São Miguel Paulista | 72 | 6781854.5173 | 12111097.9427
1.2.24.1 | Obra Civil - Estação São Miguel Paulista | 72 | 703702.5934 | 1256678.5397
1.2.24.2 | Telecom e Sistemas - Estação São Miguel Paulista | 12 | 6078151.9239 | 10854419.403
1.2.25. | Estação Jardim Helena - Vila Mara | 72 | 3300588.0294 | 15906281.5051
1.2.25.1 | Obra Civil - Estação Jardim Helena - Vila Mara | 72 | 229236.7148 | 1104743.6654
1.2.25.2 | Telecom e Sistemas - Estação Jardim Helena - Vila Mara | 12 | 3071351.3145 | 14801537.8397
1.2.26. | Estação Itaim Paulista | 72 | 3501215.7249 | 16873151.8248
1.2.26.1 | Obra Civil - Estação Itaim Paulista | 72 | 429864.4104 | 2071613.9851
1.2.26.2 | Telecom e Sistemas - Estação Itaim Paulista | 12 | 3071351.3145 | 14801537.8397
1.2.27. | Estação Jardim Romano | 48 | 3371049.1845 | 16245849.7755
1.2.27.1 | Obra Civil - Estação Jardim Romano | 48 | 299697.87 | 1444311.9359
1.2.27.2 | Telecom e Sistemas - Estação Jardim Romano | 12 | 3071351.3145 | 14801537.8397
1.2.28. | Estação Aracaré | 84 | 7862909.242 | 102777288.6017
1.2.28.1 | Obra Civil | 24 | 0 | 61834027.3467
1.2.28.2 | Telecom e Sistemas | 12 | 0 | 20772083.062
1.2.28.3 | Estação Manoel Feio | 84 | 0 | 0
1.2.28.4 | Obra Civil | 60 | 0 | 0
1.2.28.5 | Telecom e Sistemas | 12 | 7862909.242 | 20171178.1931
1.2.29. | Estação Engenheiro Goulart | 60 | 3613350.6735 | 4192304.9267
1.2.29.1 | Obra Civil - Estação Engenheiro Goulart | 60 | 1265784.6443 | 0
1.2.29.2 | Telecom e Sistemas - Estação Engenheiro Goulart | 12 | 2347566.0291 | 4192304.9267
1.2.30. | Estação Guarulhos-CECAP | 60 | 3313591.2759 | 4192304.9267
1.2.30.1 | Obra Civil - Estação Guarulhos-CECAP | 60 | 966025.2468 | 0
1.2.30.2 | Telecom e Sistemas - Estação Guarulhos-CECAP | 12 | 2347566.0291 | 4192304.9267
1.2.31. | Estação Aeroporto-Guarulhos | 72 | 3921605.7356 | 4192304.9267
1.2.31.1 | Obra Civil - Estação Aeroporto-Guarulhos | 60 | 1574039.7065 | 0
1.2.31.2 | Telecom e Sistemas - Estação Aeroporto-Guarulhos | 72 | 2347566.0291 | 4192304.9267
1.2.32. | Estação Jardim dos Eucaliptos | 84 | 51925536.9385 | 98820202.658
1.2.32.1 | Obra Civil | 84 | 0 | 0
1.2.32.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 12 | 8225592.0708 | 14689337.6954
1.2.32.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 84 | 17457337.575 | 84130864.9626
1.2.32.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 60 | 22177702.3069 | 0
1.2.32.5 | Telecom e Sistemas | 72 | 4064904.9858 | 0
1.2.33. | Estação São João | 84 | 44141586.7757 | 82748297.6041
1.2.33.1 | Obra Civil | 84 | 0 | 0
1.2.33.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 12 | 6887799.4817 | 12300295.4308
1.2.33.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 84 | 14618113.768 | 70448002.1733
1.2.33.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 60 | 18570768.5402 | 0
1.2.33.5 | Telecom e Sistemas | 72 | 4064904.9858 | 0
1.2.34. | Estação Presidente Dutra | 84 | 57994527.0614 | 111351145.3013
1.2.34.1 | Obra Civil | 84 | 0 | 0
1.2.34.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 12 | 9268642.1727 | 16552026.1253
1.2.34.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 84 | 19671023.5418 | 94799119.1761
1.2.34.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 60 | 24989956.3611 | 0
1.2.34.5 | Telecom e Sistemas | 72 | 4064904.9858 | 0
1.2.35. | Estação Bonsucesso | 84 | 60151319.7463 | 115804381.3226
1.2.35.1 | Obra Civil | 84 | 0 | 0
1.2.35.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 12 | 9639320.4543 | 17213986.7972
1.2.35.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 84 | 20457721.4278 | 98590394.5254
1.2.35.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 48 | 25989372.8784 | 0
1.2.35.5 | Telecom e Sistemas | 72 | 4064904.9858 | 0
1.2.36. | Estação Cangaíba | 72 | 59458705.8053 | 168674825.1295
1.2.36.1 | Obra Civil | 72 | 0 | 0
1.2.36.2 | Mobilização, movimentação de terra, contenções e fundações | 12 | 0 | 39266657.9175
1.2.36.3 | Estruturas, vedações, instalações não aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas), impermeabilizações e coberturas | 60 | 25666227.598 | 123691365.8149
1.2.36.4 | Acabamentos, instalações aparentes (elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas) e comunicação visual | 12 | 32606229.4758 | 0
1.2.36.5 | Telecom e Sistemas | 48 | 1186248.7315 | 5716801.3972
1.2.37. | Estação Gabriela Mistral | 72 | 2394852.4914 | 4276749.5243
1.2.37.1 | Telecom e Sistemas - Estação Gabriela Mistral | 72 | 2394852.4914 | 4276749.5243
1.2.38. | Estação Guaianases - Segunda Etapa | 108 | 2456123.3119 | 0
1.2.37.1 | Obra Civil | 108 | 2456123.3119 | 0
2. | Empreendimento 2: Sistemas |  | 964565269.5959 | 2685084938.4871
2.1.. | Sinalização |  | 603036334.313 | 1647662180.1545
2.1.1. | Trecho Barra Funda - km 4+452 (linha 7) / Luz - km 0+000 (extensão 4.452 m) | 96 | 15450324.6271 | 53949782.1711
2.1.1.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 24 | 13620805.6309 | 34942244.5379
2.1.1.2 | Final da instalação / comissionamento | 36 | 0 | 17768887.322
2.1.1.3 | Aceitação definitiva | 96 | 1829518.9963 | 0
2.1.1.4 | CFTV | 36 | 0 | 1238650.3112
2.1.2. | Trecho Luz - km 0+000 / Brás km 2+240 (extensão de 2.240 m de via dupla) | 96 | 4271606.9275 | 29921900.2213
2.1.2.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 25025560.8602
2.1.2.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 3058514.4641 | 4468846.2191
2.1.2.3 | Aceitação definitiva | 96 | 920512.7025 | 0
2.1.2.4 | CFTV | 60 | 292579.7608 | 427493.142
2.1.3. | Trecho Engenheiro Gualberto - km 8+500 / Corinthians Itaquera - km 19+450 (extensão 10.950 m de via dupla) | 96 | 20516005.6523 | 146652446.3554
2.1.3.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 122334772.9548
2.1.3.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 14951220.2598 | 21845475.9373
2.1.3.3 | Aceitação definitiva | 96 | 4499827.7199 | 0
2.1.3.4 | Vedação de Faixa | 12 | 0 | 916170.1419
2.1.3.5 | CFTV | 60 | 1064957.6726 | 1556027.3213
2.1.4. | Trecho Túnel 3 km 23+040 / Guaianazes km 24+800 -(Extensão de 1760m de via dupla) | 96 | 3322411.0099 | 23460603.3604
2.1.4.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 19662940.6758
2.1.4.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 2403118.5075 | 3511236.315
2.1.4.3 | Aceitação definitiva | 96 | 723259.9806 | 0
2.1.4.4 | CFTV | 60 | 196032.5219 | 286426.3695
2.1.5. | Trecho Guaianazes km 24+800 / Suzano km 36+940 (Extensão de 12.140m em via dupla. Trilho TR 68 do km 25+000 ao km 33+800 - Extensão de 8.800m) | 96 | 57761567.2698 | 57207522.616
2.1.5.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 32730896.5012 | 52579201.9509
2.1.5.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 19879509.3775 | 0
2.1.5.3 | Aceitação definitiva | 96 | 3616299.9028 | 0
2.1.5.4 | Vedação de Faixa | 12 | 0 | 4628320.6651
2.1.5.5 | CFTV | 84 | 1534861.4883 | 0
2.1.6. | Trecho Suzano km 36+940 / Estudantes km 50+770 (Extensão de 13.830m em via dupla) | 96 | 90750068.4998 | 84128299.3928
2.1.6.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 51439579.3877 | 82632995.7933
2.1.6.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 31242456.2149 | 0
2.1.6.3 | Aceitação definitiva | 96 | 5683344.0517 | 0
2.1.6.4 | Vedação de Faixa | 12 | 0 | 1495303.5995
2.1.6.5 | CFTV | 84 | 2384688.8455 | 0
2.1.7. | Trecho Brás - km 2+240/ SE Engenheiro Gualberto - km 8+500 (extensão de 6.260 m com 4 vias) - L11 | 96 | 79355033.6115 | 69938292.754
2.1.7.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 43537043.8627 | 69938292.754
2.1.7.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 28283120.1598 | 0
2.1.7.3 | Aceitação definitiva | 96 | 5145008.498 | 0
2.1.7.4 | CFTV | 84 | 2389861.0909 | 0
2.1.8. | Construção da Nova Linha Estudantes - Cezar de Souza - 4,26 km | 96 | 13014322.4713 | 71873889.9503
2.1.8.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 55860626.92
2.1.8.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 6827041.2145 | 9975103.1677
2.1.8.3 | Aceitação definitiva | 96 | 2054715.8538 | 0
2.1.8.4 | Vedação de Faixa | 60 | 3641122.2429 | 5320104.1092
2.1.8.5 | CFTV | 60 | 491443.16 | 718055.7533
2.1.9. | Trecho SE Engenheiro Gualberto km 8+500 / USP Leste km 17+200 (Extensão de 8.700 m em via dupla) | 96 | 16455962.7012 | 116113157.8464
2.1.9.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 97197490.8408
2.1.9.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 11879051.7133 | 17356679.5119
2.1.9.3 | Aceitação definitiva | 96 | 3575205.5857 | 0
2.1.9.4 | Vedação de Faixa | 24 | 86375.2267 | 221583.3905
2.1.9.5 | CFTV | 60 | 915330.1756 | 1337404.1033
2.1.10. | Trecho USP Leste km 17+200 / Engenheiro Manoel Feio km 33+150 (Extensão de 15.950m de via dupla) | 96 | 100899222.2086 | 89515801.775
2.1.10.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 55464524.7292 | 89098703.6283
2.1.10.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 36031610.7467 | 0
2.1.10.3 | Aceitação definitiva | 96 | 6554543.5738 | 0
2.1.10.4 | Vedação de Faixa | 24 | 162588.662 | 417098.1468
2.1.10.5 | CFTV | 84 | 2685954.4969 | 0
2.1.11. | Trecho Engenheiro Manoel Feio km 33+150 / Calmon Viana km 40+140 ( Extensão de 7.990 m de via dupla) | 96 | 14981475.4526 | 106357481.4091
2.1.11.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 89265281.8182
2.1.11.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 10909611.8608 | 15940214.862
2.1.11.3 | Aceitação definitiva | 96 | 3283435.9344 | 0
2.1.11.4 | CFTV | 60 | 788427.6573 | 1151984.7288
2.1.12. | Construção da Nova Linha Calmon Viana - Suzano - 3,95 km | 96 | 21904058.8172 | 38085501.5635
2.1.12.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 60 | 15292572.3205 | 22344231.0957
2.1.12.2 | Final da instalação / comissionamento | 72 | 4967713.8136 | 7980179.4562
2.1.12.3 | Aceitação definitiva | 96 | 1643772.6831 | 0
2.1.12.4 | Vedação de Faixa | 36 | 0 | 6665392.0935
2.1.12.5 | CFTV | 48 | 0 | 1095698.9181
2.1.13. | Trecho Eng Goulart - Aeroporto-Guarulhos | 96 | 54760147.0431 | 75811026.3797
2.1.13.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 60 | 38231430.8013 | 55860577.7393
2.1.13.2 | Final da instalação / comissionamento | 72 | 12419284.5341 | 19950448.6405
2.1.13.3 | Aceitação definitiva | 96 | 4109431.7077 | 0
2.1.14. | Construção da Nova Linha Aeroporto de Guarulhos - Bonsucesso - 11 km | 96 | 99772811.4347 | 1997460.9191
2.1.14.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 84 | 69578282.8212 | 0
2.1.14.2 | Final da instalação / comissionamento | 96 | 22601874.3923 | 0
2.1.14.3 | Aceitação definitiva | 96 | 4520374.8785 | 0
2.1.14.4 | Vedação de Faixa | 60 | 1367078.3941 | 1997460.9191
2.1.14.5 | CFTV | 96 | 1705200.9486 | 0
2.1.15. | Construção da Nova Linha Engenheiro Goulart - Gabriela Mistral - 5,5 km | 96 | 2054715.8538 | 77530365.9122
2.1.15.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 36 | 0 | 55877004.1573
2.1.15.2 | Final da instalação / comissionamento | 48 | 0 | 19950223.9
2.1.15.3 | Aceitação definitiva | 96 | 2054715.8538 | 0
2.1.15.4 | CFTV | 48 | 0 | 1703137.855
2.1.16. | Equipamentos de Bordo para Trêns (inclui desmobilização) | 36 | 0 | 475744980.5739
2.1.17. | Equipamentos de Bordo - MRS (inclui desmobilização) | 36 | 0 | 13464480.5823
2.1.18. | Equipamentos de Bordo para Veículos Auxiliares | 36 | 0 | 31417121.3587
2.1.19. | Sobressalentes equipamento de vias | 36 | 7766600.7324 | 84492065.0134
2.2.. | Energia |  | 316630227.4514 | 854725041.6878
2.2.1. | Energia - Vias |  | 201416038.928 | 449715026.9496
2.2.1.1 | Trecho Luz - km 0+000 / Brás km 2+240 (extensão de 2.240 m de via dupla) | 60 | 1748035.6407 | 14473152.4327
2.2.1.2 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 11919068.5611
2.2.1.3 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 1456696.3672 | 2128403.2263
2.2.1.4 | Aceitação definitiva | 60 | 291339.2734 | 425680.6453
2.2.2. | Trecho Engenheiro Gualberto - km 8+500 / Corinthians Itaquera - km 19+450 (extensão 10.950 m de via dupla) | 60 | 8545084.9399 | 70750454.9725
2.2.2.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 58265089.6181
2.2.2.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 7120904.1166 | 10404471.1286
2.2.2.3 | Aceitação definitiva | 60 | 1424180.8233 | 2080894.2257
2.2.3. | Trecho Guaianazes km 24+800 / Suzano km 36+940 (Extensão de 12.140m em via dupla. Trilho TR 68 do km 25+000 ao km 33+800 - Extensão de 8.800m) | 96 | 13389709.1242 | 12521100.2551
2.2.3.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 7794466.6584 | 12521100.2551
2.2.3.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 4734064.4343 | 0
2.2.3.3 | Aceitação definitiva | 96 | 861178.0315 | 0
2.2.4. | Trecho Suzano km 36+940 / Estudantes km 50+770 (Extensão de 13.830m em via dupla) | 96 | 42086290.27 | 39356094.6656
2.2.4.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 24499425.8832 | 39356094.6656
2.2.4.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 14880025.2559 | 0
2.2.4.3 | Aceitação definitiva | 96 | 2706839.1309 | 0
2.2.5. | Trecho Brás - km 2+240/ SE Engenheiro Gualberto - km 8+500 (extensão de 6.260 m com 4 vias) - L11 | 96 | 36656647.7058 | 33309915.0521
2.2.5.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 20735639.5986 | 33309915.0521
2.2.5.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 13470565.163 | 0
2.2.5.3 | Aceitação definitiva | 96 | 2450442.9442 | 0
2.2.6. | Trecho Estudante - Cezar de Souza | 60 | 12350948.9812 | 102261740.6271
2.2.6.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 84215564.1891
2.2.6.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 10292457.4843 | 15038480.365
2.2.6.3 | Aceitação definitiva | 60 | 2058491.4969 | 3007696.073
2.2.7. | Sebastião Gualberto - USP Leste | 60 | 6789245.5687 | 56212690.2521
2.2.7.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 46292810.9294
2.2.7.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 5657704.6406 | 8266566.1022
2.2.7.3 | Aceitação definitiva | 60 | 1131540.9281 | 1653313.2204
2.2.8. | USP Leste - Eng Manoel Feio | 96 | 46699163.8106 | 42435554.719
2.2.8.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 72 | 26416409.872 | 42435554.719
2.2.8.2 | Final da instalação / comissionamento | 84 | 17160983.5743 | 0
2.2.8.3 | Aceitação definitiva | 96 | 3121770.3643 | 0
2.2.9. | USP Leste - Eng Manoel Feio - Calmon Viana | 60 | 6235180.7005 | 51625217.8292
2.2.9.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 48 | 0 | 42514891.8766
2.2.9.2 | Final da instalação / comissionamento | 60 | 5195983.917 | 7591938.2939
2.2.9.3 | Aceitação definitiva | 60 | 1039196.7834 | 1518387.6588
2.2.10. | Trecho Calmon Viana - Suzano - 3,95 km | 84 | 6580313.2825 | 9042437.6391
2.2.10.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 60 | 4560092.9757 | 6662827.4911
2.2.10.2 | Final da instalação / comissionamento | 72 | 1481322.8535 | 2379610.148
2.2.10.3 | Aceitação definitiva | 84 | 538897.4534 | 0
2.2.11. | Trecho Aeroporto de Guarulhos - Bonsucesso - 11 km | 96 | 20024400.6578 | 0
2.2.11.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 84 | 14408022.1913 | 0
2.2.11.2 | Final da instalação / comissionamento | 96 | 4680315.3887 | 0
2.2.11.3 | Aceitação definitiva | 96 | 936063.0777 | 0
2.2.12. | Trecho Engenheiro Goulart - Gabriela Mistral - 5,5 km | 60 | 311018.2461 | 17726668.5051
2.2.12.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 36 | 0 | 12727891.3989
2.2.12.2 | Final da instalação / comissionamento | 48 | 0 | 4544343.1875
2.2.12.3 | Aceitação definitiva | 60 | 311018.2461 | 454433.9187
2.2.1. | Energia - Subestação de Energia |  | 115214188.5233 | 405010014.7383
2.2.1.1 | SE Sebastião Gualberto | 36 | 5959514.9054 | 64832960.8006
2.2.1.2 | SE Dom Bosco | 72 | 1917534.2199 | 17455282.3797
2.2.1.3 | SE Guaianases | 72 | 0 | 20535626.329
2.2.1.4 | SE Ermelino Matarazzo | 36 | 2344548.2762 | 70246102.157
2.2.1.5 | SE Calmon Viana | 36 | 5959514.9054 | 64832960.8006
2.2.1.6 | SE São Miguel Paulista | 24 | 46415048.932 | 76545786.4649
2.2.1.7 | SE São João (Primária/ Retificadora 4MW) | 72 | 20766800.6019 | 40773299.5558
2.2.1.8 | SE Presidente Dutra (4MW) | 60 | 15228987.1081 | 22251325.687
2.2.1.9 | SE Braz Cubas | 72 | 7917488.59 | 12718723.7752
2.2.1.10 | SE Engenheiro Manoel Feio | 60 | 8704750.9844 | 12718656.0605
2.2.1.11 | Sobressalentes | 12 | 0 | 2099290.7279
2.3.1. | CCO |  | 44898707.8315 | 182697716.6448
2.3.2. | CCO Linha 11 | 84 | 19989929.6668 | 67404998.1625
2.3.2.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 24 | 17417770.1393 | 44682818.3302
2.3.2.2 | Final da instalação / comissionamento | 36 | 0 | 22722179.8324
2.3.2.3 | Aceitação definitiva | 84 | 2572159.5274 | 0
2.3.3. | CCO Linha 12 | 84 | 9067996.0232 | 61878428.9404
2.3.3.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 24 | 7000427.5312 | 43613751.89
2.3.3.2 | Final da instalação / comissionamento | 36 | 0 | 18264677.0504
2.3.3.3 | Aceitação definitiva | 84 | 2067568.492 | 0
2.3.4. | CCO Linha 13 | 84 | 15840782.1415 | 53414289.5418
2.3.4.1 | Fabricação e entrega de materiais em campo | 24 | 13802504.8996 | 35408368.2352
2.3.4.2 | Final da instalação / comissionamento | 36 | 0 | 18005921.3066
2.3.4.3 | Aceitação definitiva | 84 | 2038277.2419 | 0
3. | Empreendimento 3: Pátios e Complexos de Manutenção |  | 273465140.0206 | 749706215.2276
3.1.. | Complexo Luz | 84 | 68043172.0204 | 180261556.7814
3.1.1. | Obra Civil | 84 | 49109624.6866 | 130102362.0168
3.1.2. | Rede Aérea | 84 | 6944452.3433 | 18397404.9597
3.1.3. | Via Permanente | 84 | 11713494.1866 | 31031661.7338
3.1.4. | CFTV | 84 | 275600.8038 | 730128.0711
3.2.. | Lavador Braz Cubas | 24 | 56436115.0206 | 93072115.8046
3.2.1. | Obra Civil | 24 | 42843356.4439 | 70655498.3622
3.2.2. | Rede Aérea | 24 | 4850239.4293 | 7998815.0439
3.2.3. | Via Permanente | 24 | 8181098.8902 | 13491931.2401
3.2.4. | CFTV | 24 | 561420.2571 | 925871.1584
3.3.. | Abrigo Engenheiro São Paulo | 60 | 83581355.4343 | 122501537.8482
3.3.1. | Obra Civil | 60 | 55338347.5507 | 80855777.577
3.3.2. | Rede Aérea | 60 | 10318684.0156 | 15076800.385
3.3.3. | Via Permanente | 60 | 17404949.9161 | 25430661.0415
3.3.4. | CFTV | 60 | 519373.9518 | 1138298.8448
3.4.. | Base Calmon Viana | 36 | 0 | 112930696.9019
3.4.1. | Obra Civil | 36 | 0 | 97642082.6759
3.4.2. | Rede Aérea | 36 | 0 | 0
3.4.3. | Via Permanente | 36 | 0 | 12384391.7222
3.4.4. | CFTV | 36 | 0 | 2904222.5038
3.5.. | Estaleiro TLS - Jundiapeba | 36 | 0 | 40769000.6069
3.5.1. | Obra Civil | 36 | 0 | 25436716.5651
3.5.2. | Rede Aérea | 36 | 0 | 0
3.5.3. | Via Permanente | 36 | 0 | 14110771.571
3.5.4. | CFTV | 36 | 0 | 1221512.4708
3.6.. | Base Mogi das Cruzes | 36 | 0 | 0
3.6.1. | Obra Civil | 24 | 0 | 0
3.6.2. | CFTV | 24 | 0 | 0
3.7.. | Base Artur Alvim | 36 | 0 | 21939774.7001
3.7.1. | Obra Civil | 36 | 0 | 17895244.0096
3.7.2. | Rede Aérea | 36 | 0 | 0
3.7.3. | Via Permanente | 36 | 0 | 3123904.0988
3.7.4. | CFTV | 36 | 0 | 920626.5917
3.8.. | Pátio de Guaianases | 48 | 252039.173 | 15893666.5152
3.8.1. | Obra Civil | 24 | 0 | 15247095.7723
3.8.2. | Rede Aérea | 48 | 0 | 0
3.8.3. | Via Permanente | 48 | 0 | 0
3.8.4. | CFTV | 24 | 252039.173 | 646570.7429
3.9.. | Via de teste | 36 | 0 | 9430324.9747
3.9.1. | Obra Civil | 36 | 0 | 0
3.9.2. | Rede Aérea | 36 | 0 | 3509949.086
3.9.3. | Via Permanente | 36 | 0 | 5920375.8888
3.9.4. | CFTV | 36 | 0 | 0
3.10.. | Pátio Cezar de Souza | 60 | 32009794.4981 | 46770041.7301
3.10.1. | Obra Civil | 60 | 5818722.1464 | 8501831.451
3.10.2. | Rede Aérea | 60 | 4166695.7139 | 6088028.2261
3.10.3. | Via Permanente | 60 | 21709427.1128 | 31720004.0776
3.10.4. | CFTV | 60 | 314949.525 | 460177.9754
3.11.. | Complexo Roosevelt | 84 | 0 | 0
3.11.1. | Obra Civil | 84 | 0 | 0
3.11.2. | Rede Aérea | 84 | 0 | 0
3.11.3. | Via Permanente | 84 | 0 | 0
3.11.4. | CFTV | 84 | 0 | 0
3.12.. | Pátio Itaim Paulista | 84 | 7509041.8852 | 13262085.8196
3.12.1. | Obra Civil | 84 | 3487914.861 | 6160176.8808
3.12.2. | Rede Aérea | 84 | 1385602.8077 | 2447180.8293
3.12.3. | Via Permanente | 84 | 2337153.404 | 4127760.8371
3.12.4. | CFTV | 84 | 298370.8124 | 526967.2724
3.13.. | Base Comendador Ermelino | 36 | 0 | 39176590.7568
3.13.1. | Obra Civil | 36 | 0 | 35155172.4134
3.13.2. | Rede Aérea | 36 | 0 | 0
3.13.3. | Via Permanente | 36 | 0 | 3081812.7212
3.13.4. | CFTV | 36 | 0 | 939605.6222
3.14.. | Pátio Engenheiro Manoel Feio | 36 | 0 | 53144619.2941
3.14.1. | Obra Civil | 36 | 0 | 14433917.4434
3.14.2. | Rede Aérea | 36 | 0 | 14065394.4026
3.14.3. | Via Permanente | 36 | 0 | 23724680.8564
3.14.4. | CFTV | 36 | 0 | 920626.5917
3.15.. | Pátio de estacionamento Eng Goulart | 24 | 336052.2307 | 554203.4939
3.15.1. | Obra Civil | 24 | 0 | 0
3.15.2. | Rede Aérea | 24 | 0 | 0
3.15.3. | Via Permanente | 24 | 0 | 0
3.15.4. | CFTV | 24 | 336052.2307 | 554203.4939
3.16.. | Pátio de estacionamento Bonsucesso | 96 | 25297569.7583 | 0
3.16.1. | Obra Civil | 96 | 25297569.7583 | 0
4. | Empreendimentos 4: Transposições, Travessias, Via permanente e Veículos e Equipamentos Auxiliares |  | 1194662221.9816 | 1630806891.4904
4.1.. | Transposições e Travessias |  | 494803659.1288 | 623414129.5775
4.1.1. | Linha 14 |  | 369616348.9844 | 401186720.9886
4.1.1.1 | OAES no km 32+205 | 48 | 0 | 5640193.6759
4.1.1.2 | OAES no km 34+720 | 72 | 1125057.2567 | 5421905.8165
4.1.1.3 | Ponte ferroviária no km 37+530 | 72 | 877633.906 | 4229516.6326
4.1.1.4 | Ponte ferroviária no km 50+770 | 72 | 877633.906 | 4229516.6326
4.1.1.5 | Ponte ferroviária Cezar de Souza | 60 | 5882107.7892 | 10504321.9907
4.1.1.6 | OAE no km 31+850 | 60 | 5054385.1821 | 9026167.3742
4.1.1.7 | Construção de Via Corrida Linha 13 | 60 | 355799530.9444 | 346576397.8544
4.1.1.8 | Ponte ferroviária - 5 m - Linha 13 expansão 2 | 48 | 0 | 15558701.0119
4.1.2. | Passarelas |  | 19428155.6673 | 172020221.4228
4.1.2.1 | Trecho entre estação Palmeiras - Barra Funda e estação Guaianases | 36 | 0 | 28424160.8977
4.1.2.2 | Trecho entre estação Guaianases e estação Antônio Gianett Neto | 36 | 0 | 17830106.4718
4.1.2.3 | Trecho entre estação Antônio Gianetti Neto e estação Calmon Viana | 48 | 0 | 33403530.5103
4.1.2.4 | Trecho entre estação Calmon Viana e estação Estudantes | 60 | 19428155.6673 | 0
4.1.2.5 | Trecho entre estação Brás e estação USP Leste | 48 | 0 | 21314456.5024
4.1.2.6 | Trecho entre estação USP Leste e estação Itaim Paulista | 48 | 0 | 24866755.2691
4.1.2.7 | Trecho entre estação Itaim Paulista e estação Engenheiro Manoel Feio | 48 | 0 | 21314456.5024
4.1.2.8 | Trecho entre estação Engenheiro Manoel Feio e estação Calmon Viana | 48 | 0 | 24866755.2691
4.1.3. | Viadutos |  | 56509846.0469 | 11220151.5288
4.1.3.1 | Alça de acesso no viaduto Argeu Batalha | 84 | 7058373.3396 | 0
4.1.3.2 | Viaduto entre estação Braz Cubas e estação Mogi das Cruzes | 60 | 25043817.1909 | 0
4.1.3.3 | Viadutos entre estação Estudantes e Cezar de Souza (extensão da Linha 11-Coral) (rodoviário) | 60 | 17423037.9339 | 0
4.1.3.4 | Viaduto Campos Salles | 72 | 6984617.5824 | 11220151.5288
4.1.4. | Passagens Inferiores |  | 49249308.4302 | 38987035.6373
4.1.4.1 | Passagem inferior 155 | 36 | 0 | 3848835.9366
4.1.4.2 | Passagem inferior 040 | 36 | 0 | 3848835.9366
4.1.4.3 | Passagem inferior 156 | 36 | 0 | 3848835.9366
4.1.4.4 | Túnel sob estação Jundiapeba | 36 | 0 | 4969631.4765
4.1.4.5 | CFTV - Passagens inferiores linha 11 | 36 | 0 | 63532.941
4.1.4.6 | Alteamento e alargamento de passagem inferior 137 | 48 | 0 | 22407363.4099
4.1.4.7 | Melhorias pontuais na passagem inferior 119 | 60 | 15322802.375 | 0
4.1.4.8 | Alteamento e alargamento de passagem inferior 118 | 60 | 15800593.8746 | 0
4.1.4.9 | Alteamento e alargamento de passagem inferior 154 | 60 | 2253296.9962 | 0
4.1.4.10 | Alteamento e alargamento de passagem inferior 88 | 60 | 15800593.8746 | 0
4.1.4.11 | CFTV - Passagens inferiores linha 12 | 60 | 72021.3098 | 0
4.2.. | Via Permanente |  | 699858562.8527 | 587678937.4142
4.2.1. | Recuperação da infraestrutura e superestrutura da via permanente, Linhas 11 e 12, extensão de 89.570m de via dupla exlcuindo os pátios de estacionamento. Contempla, ainda, 135 conjuntos de AMV's desconsiderando o trecho Barra Funda-Luz e Luz - Brás. | 36 | 0 | 65912958.7314
4.2.2. | Trecho Luz - km 0+000 / Brás km 2+240 (extensão de 2.240 m de via dupla) | 60 | 35237525.3084 | 0
4.2.3. | Trecho Engenheiro Gualberto - km 8+500 / Corinthians Itaquera - km 19+450 (extensão 10.950 m de via dupla) | 60 | 58545395.8934 | 0
4.2.4. | Trecho Túnel 3 km 23+040 / Guaianazes km 24+800 -(Extensão de 1760m de via dupla) | 60 | 3406639.0245 | 0
4.2.5. | Trecho Guaianazes km 24+800 / Suzano km 36+940 (Extensão de 12.140m em via dupla. Trilho TR 68 do km 25+000 ao km 33+800 - Extensão de 8.800m) | 84 | 156480224.2403 | 0
4.2.6. | Trecho Suzano km 36+940 / Estudantes km 50+770 (Extensão de 13.830m em via dupla) | 84 | 55770813.8205 | 98499559.6544
4.2.7. | Trecho Brás - km 2+240/ SE Engenheiro Gualberto - km 8+500 (extensão de 6.260 m com 4 vias) | 84 | 114755548.9568 | 202675382.8002
4.2.8. | Construção da Nova Linha Estudantes - Cezar de Souza - 4,26 km | 60 | 52866514.4931 | 0
4.2.9. | Trecho SE Engenheiro Gualberto km 8+500 / USP Leste km 17+200 (Extensão de 8.700 m em via dupla) | 60 | 72709595.9305 | 0
4.2.10. | Trecho USP Leste km 17+200 / Engenheiro Manoel Feio km 33+150 (Extensão de 15.950m de via dupla) | 84 | 37013391.4552 | 65371159.3916
4.2.11. | Trecho USP Leste km 17+200 / Engenheiro Manoel Feio km 33+150 (Extensão de 15.950m de via dupla) | 60 | 24062450.3276 | 35158045.3294
4.2.12. | Construção da Nova Linha Calmon Viana - Suzano - 3,95 km | 72 | 20472465.965 | 32887150.597
4.2.13. | Construção da Nova Linha Aeroporto de Guarulhos - Bonsucesso - 11 km | 96 | 68537997.4374 | 0
4.2.14. | Construção da Nova Linha Engenheiro Goulart - Gabriela Mistral - 5,5 km | 48 | 0 | 87174680.9103
4.3.. | Veículos e Equipamentos Auxiliares |  | 0 | 419713824.4987
4.3.1. | Veículos e Equipamentos Auxiliares | 36 | 0 | 419713824.4987
5. | Empreendimentos 5: Material Rodante |  | 48996197.4808 | 80802510.3119
5.1.. | Trens | 24 | 48996197.4808 | 80802510.3119
6. | Empreendimentos 6: Socioambiental |  | 0 | 1761749294.9944
6.1.. | Desapropriação entre Bom Retiro | 48 | 0 | 525394486.518
6.2.. | Desapropriação entre Brás Cubas | 36 | 0 | 11579693.0856
6.3.. | Desapropriação entre Estudantes | 36 | 0 | 17650928.4452
6.4.. | Desapropriação entre Itaquaquecetuba | 36 | 0 | 1381779.3334
6.5.. | Desapropriação entre Jundiapeba | 36 | 0 | 5444401.7094
6.6.. | Desapropriação entre Lajeado | 48 | 0 | 70087815.5054
6.7.. | Desapropriação entre Mogi das Cruzes | 36 | 0 | 66162241.923
6.8.. | Desapropriação entre Suzano | 24 | 0 | 680577.9744
6.9.. | Desapropriação entre Cangaíba | 48 | 0 | 364756871.9807
6.10.. | Desapropriação entre Entre Aeroporto de Guarulhos - Jardim dos Eucaliptos | 24 | 0 | 32463646.4489
6.11.. | Desapropriação entre Entre Jardim dos Eucaliptos e São João | 60 | 0 | 260911281.1523
6.12.. | Desapropriação entre São João | 60 | 0 | 36652413.5782
6.13.. | Desapropriação entre Entre São João e Presidente Dutra | 60 | 0 | 185216676.4079
6.14.. | Desapropriação entre Presidente Dutra | 60 | 0 | 62752236.1089
6.15.. | Desapropriação entre Entre Presidente Dutra e Bonsucesso | 60 | 0 | 0
6.16.. | Desapropriação entre Bonsucesso | 60 | 0 | 7226364.2796
6.17.. | Desapropriação entre Entre Bonsucesso e trecho final do lote | 60 | 0 | 3190262.1217
6.18.. | Desapropriação entre Jardim dos Eucaliptos | 60 | 0 | 60263819.593
6.19.. | Desapropriação entre Entre as estações Estudantes e César de Souza | 60 | 0 | 49933798.8286
7. | Empreendimentos 7: Projetos |  | 69313111.0948 | 416001351.7348
7.1.. | Projetos Linha 11 | 24 | 47681076.4466 | 157267333.767
7.2.. | Projetos Linha 12 | 48 | 11106461.4486 | 132840920.5481
7.3.. | Projetos Linha 13 | 48 | 10525573.1996 | 125893097.4198
| Total |  | 3041047700.0872 | 9415904703.2896